1. 一些重要日程:
   1. 小驗日期:5月底6月初、開學初(我想再加一到兩次)
   2. 大驗日期:活動開始前幾天
   3. 宿營日期:待定
2. 各組工作:
   1. 總召:
      1. 主要工作:負責規劃、分配工作
      2. 總人數:1
      3. 負責人:陳昱臻
      4. 工作:
         1. 細流
         2. 甘特圖
   2. 副召:
      1. 主要工作:幫忙總召
      2. 總人數:2
      3. 負責人:謝傑安、宋沛倢
      4. 工作:
         1. 會議記錄
         2. 協助總召
   3. 活動:
      1. 主要工作:關主+隊輔(通常都兩人一組)
      2. 總人數:14
      3. 負責人:劉紫瀅
      4. 事前準備:
         1. 破冰遊戲:
            1. 說明:需要你們在4月中前想出2~3個破冰小遊戲
         2. 第二天遊戲:
            1. 泛舟?
         3. 第三天遊戲
            1. 闖關
         4. 車上遊戲
      5. 分組:(組內協調)
         1. 隊輔:依人數分隊，原則上一隊兩人
         2. 關主:**機動組、總務組**
   4. 美宣
      1. 主要工作:畫海報、狗牌、準備道具、布置場地(累得像條狗
      2. 總人數:4
      3. 負責人:鍾沐容
      4. 事前準備:
         1. 海報:公布於粉專 的圖片
         2. 狗牌:製作狗牌
         3. 準備道具:遊戲關卡(闖關)
         4. 布置場地:
            1. 機動組配合
            2. 視情況可能要提早到
   5. 公關:
      1. 主要工作:聯絡遊覽車、廠商、民宿
      2. 總人數:4
      3. 負責人:趙子傑
      4. 遊覽車:
         1. 根據人數計算需要幾台車
         2. 費用
         3. 規定:車齡、司機工作時長
      5. 廠商:
         1. 兩種模式:(開會時投票決定)
            1. 全部交由一個廠商包辦

優點:比較簡單、省事

缺點:價錢很貴

* + - * 1. .找不同的廠商:

優點:比較便宜

缺點:費事費時

* + - 1. 廠商種類:
         1. 保險:

保費

繳交資料

* + - * 1. 住宿:

地點

一房幾個人

工人住宿

要有晚會與否

* + - * 1. 晚會:

燈光、舞台、音響

主持人

表演

* + - * 1. 泛舟:

廠商

違約

生理期

天氣狀況

* 1. 總務:
     1. 主要工作:審預算
     2. 總人數:3
     3. 負責人:李承叡
     4. 編列預算、弄報表
     5. 抓預算(要比價、殺價，參考往年宿營的價格、人數)
        1. 住宿
        2. 餐廳
        3. 遊戲
        4. 泛舟
        5. 器材
        6. 活動
        7. 美宣
     6. 贊助商(募款)、系學會
  2. 攝影:
     1. 主要工作:要會拍照、團照
     2. 總人數:
     3. 負責人:
     4. 器材:
        1. 找人攝影
  3. 器材:
     1. 主要工作:借器材、開會借教室
     2. 總人數:7
     3. 負責人:萬煜偉
     4. 借器材:
        1. 編列需要器材
        2. 使用前後確認器材狀態
     5. 借教室開會:
        1. 開會地點:理二A337
        2. 前幾天先借教室(借完在群組報告)
        3. 開會時間:待定
  4. 機動:最累的
     1. 主要工作:支援
     2. 總人數:12
     3. 負責人:劉家均
     4. 工作:協助各組有需要的地方