240416 開會紀錄

1. **開會備案**

直接將連結丟在大群

成員隨意，負責人要開會

1. **泛舟&保險**

國泰保險、泛舟由黃家包辦

1. **負責人彙報**

**美宣**

狗牌材料可以現在買

道具回家做

**機動**

分配關主

**器材**

確認學活場地9月是否能用 – 80人場地

學活80人 – 1000多

學活400人 – 6000多

學活中庭 正式名稱 東華廣場 – 查不到

等後續資訊補充

下次開會決定

--

沒有確定人數無法接洽伙食，葷素也沒統計

**活動 第一天破冰後 1.5~2小時**

教室闖關

將第三天室內的遊戲拿過來

形式像是去年的小組對抗

獎品還要想

企劃書要加上需要哪些道具和關主人數

5/19前完成

然後分配關主

1. **DEADLINE**

**活動**

第一天闖關5/19前

**美宣**

狗牌暑假做

道具可以開始做破冰的了

道具5/20討論道具進度

補充：

收費開匯款，line記事本紀錄

學生匯款完將紀錄截圖到記事本

匯款到總務帳戶

9/13 報名截止 9/17 繳費期限 (現場只開9/17當天)

9/18 和廠商確定人數

確定人數之後不予退款

第二天晚餐雨天備案：

-帶卡式爐

-借廚房

第三天雨天備案

（桌遊+電影？） or ( 闖關移到室內 )

（場地）

戶外只需要帶道具

雨天的話要移到室內，借教室、清空教室

詢問是否可以桌遊

最後等方案出來再選擇

桌遊社借桌遊一個幾百

（借很多不確定）

（但桌遊社社員可以便宜借）

（還有資工學長是桌遊社社長）